RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2024 METAIS ATASKAITA

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) 2024 m. įvykdytas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plane, patvirtintame RSC direktoriaus 2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas).

| Eil. Nr. | Priemonės | Veiksmų plane numatytas įvykdymo terminas | Laukiamas rezultato kriterijus | Įvykdymo data | Priemonės įvykdymo aprašymas arba neįvykdymo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. UŽDAVINYS Didinti RSC veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dalyvauti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos organizuotame susitikime RSC vertybių nustatymo klausimu | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Nustatytos RSC vertybes | 2025-01-09 | RSC direktorius ir RSC direktoriaus pavaduotoja 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. |
| 1.2. | Dalyvavimas Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotose RSC darbuotojų viešosiose konsultacijose apie skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | RSC darbuotojai dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotose viešosiose konsultacijose apie skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą | 2025-01-09 | 2 RSC valstybės tarnautojai ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. |
| 1.3. | RSC interneto svetainėje ir viešai matomose RSC vietose skelbti RSC vertybes | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | RSC interneto svetainėje ir viešai matomose RSC vietose paskelbtos RSC vertybės | 2024-05-31 | RSC vertybės yra išreikštos 2024 m. gegužės 31 d. RSC direktoriaus patvirtinto Vadybos sistemos vadovo Nr. VS-177 (toliau – Vadybos sistemos vadovas) 2 priede apibrėžtoje RSC vadybos sistemos politikoje, kuri viešai paskelbta RSC interneto svetainės skyriaus „Apie RSC“ srityje „RSC vadybos sistemos politika“ (https://rsc.lrv.lt/lt/apie-rsc/rsc-vadybos-sistemos-politika/), taip pat RSC patalpose gerai matomoje vietoje. RSC valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) buvo supažindinti su Vadybos sistemos vadovu, naudojantis RSC dokumentų valdymo sistema. Vadybos sistemos vadovo elektroninė versija yra pasiekiama visiems RSC darbuotojams RSC vidaus tarnybinėje stotyje. Be to, RSC vertybes detalizuoja RSC darbuotojų veiklos etikos principai ir bendrieji tarnybinės etikos reikalavimai (kurių turi laikytis visi RSC darbuotojai, vykdydami RSC veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas), nustatyti Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekse, patvirtintame RSC direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“, kuris paskelbtas RSC interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Vidaus teisės aktai“. |
| 1.4. | Organizuoti kasmetinę RSC direktoriaus ir darbuotojų diskusiją, skirtą aptarti RSC vertybes ir antikorupcinius pokyčius | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | RSC direktoriaus ir darbuotojų suorganizuotų diskusijų skaičius: ne mažiau nei viena diskusija per kalendorinius metus | 2024-04-04 | Vadybos vertinamoji analizė atlikta ir jos rezultatai aptarti 2024 m. balandžio 4 d. visuotinio RSC darbuotojų pasitarimo metu. Atliekant vadybos vertinamąją analizę ir aptariant jos rezultatus, įvertinta RSC vadybos sistemos politika, kurioje išreikštos RSC vertybės. |
| 1.5. | Vykdyti paslaugų gavėjų ar ūkio subjektų, kurių veiklos priežiūrą vykdo RSC, apklausas, siekiant įvertinti paslaugų gavėjų ar ūkio subjektų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, integruojant klausimus apie korupciją, o apibendrintus apklausų rezultatus viešinti RSC interneto svetainėje | 2024 m. I ketv. už 2023 m., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Atliktų apklausų, kurių apibendrinti rezultatai paskelbti RSC interneto svetainėje, skaičius: ne mažiau nei viena apklausa per kalendorinius metus | 2024-11-11 | RSC, siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas 2024 m. savo veiklos rezultatus, atliko paslaugų gavėjų apklausą ir įvertino 2024 m. RSC teikiamų paslaugų kokybę. RSC interneto svetainėje 2025 m. I ketv. bus paskelbti atlikos paslaugų gavėjų apklausos apibendrinti rezultatai. |
| 1.6. | Skelbti informaciją apie pacientų teises ir pareigas RSC interneto svetainėje | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | RSC interneto svetainėje skelbiama informacija apie pacientų teises ir pareigas | 2024-12-09 | Atnaujinta RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Pacientų teisių apsauga“ skelbiamos informacijos apie pacientų teisių apsaugą nuoroda (https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/pacientu-teises-1/). Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, kurie nustato asmenų, patiriančių medicininę apšvitą, teises, skelbiami RSC interneto svetainėje. |
| 1.7. | Pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai informaciją apie Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų plano (toliau – Veiksmų planas) priede nurodytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą praeitais metais, priežastis, dėl kurių korupcijos rizikos mažinimo priemonė nebuvo ar negali būti įgyvendinta laiku | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki vasario 1 d. | 2024-01-18 | RSC 2024 m. sausio 18 d. raštu Nr. (1.6 E) 2-176 Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui pateikta RSC vykdomų Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plano priede nurodytų priemonių įgyvendinimo 2023 metais ataskaita. |
| 1.8. | Pateikti RSC direktoriui apibendrintą informaciją apie Veiksmų plano priede nurodytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis | Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos | RSC direktorius informuotas apie Veiksmų plano priede nurodytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimą | 2024-01-18 2024-04-04 2024-07-02 2024-10-03 | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo pateikė RSC direktoriui pranešimą apie RSC 2023 m. IV ketv. įvykdytas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas Veiksmų plane. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo pateikė RSC direktoriui pranešimą apie RSC 2024 m. I ketv. įvykdytas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas Veiksmų plane. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo pateikė RSC direktoriui pranešimą apie RSC 2024 m. II ketv. įvykdytas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas Veiksmų plane. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo pateikė RSC direktoriui pranešimą apie RSC 2024 m. III ketv. įvykdytas korupcijos prevencijos priemones, nurodytas Veiksmų plane. |
| 1.9. | Skelbti ataskaitas apie Veiksmų plano įgyvendinimą RSC interneto svetainėje | Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki sausio 20 d. | Visuomenė informuota apie Veiksmų plano įgyvendinimą | 2024-01-18 | RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai“ paskelbta Radiacinės saugos centro korupcijos prevencijos 2023−2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2023 metais ataskaita. |
| 1.10 | RSC interneto svetainėje skelbti aktualią informaciją apie nustatytus korupcijos atvejus RSC | Nuolat | RSC interneto svetainėje paskelbta aktuali informacija apie nustatytus korupcijos atvejus RSC | 2024-12-31 | Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo nustatyta korupcijos atvejų RSC, nebuvo poreikio tokios informacijos skelbti RSC interneto svetainėje. Informacija apie korupcijos atvejus nurodoma RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Kita informacija apie korupcijos prevenciją“ (https://rsc.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/kita-informacija-apie-korupcijos-prevencija/). |
| 2. UŽDAVINYS Didinti RSC darbuotojų sąmoningumą pranešėjų apsaugos srityje |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Skatinti RSC darbuotojus suprasti pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą. Stiprinti RSC darbuotojų sąmoningumą, užtikrinant pranešėjų apsaugą, siekiant keisti institucinį požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį ir nuostatas dėl pranešimų teikimo apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį, organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius | 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Organizuotų mokymų, seminarų, diskusijų ir gerosios patirties renginių skaičius: 2024 m. – 1 vnt., 2025 m. – 1 vnt. ir 2025 m. – 5 proc. didesnis darbuotojų, suprantančių pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą, skaičius nei 2024 m. | 2024 m. IV ketv. | Naudodamiesi e. mokymo platforma, 4 RSC darbuotojai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose korupcijos prevencijos tema „Pranešėjų apsauga“ (1 akad. val.) (gauti 4 sertifikatai, patvirtinantys baigtus mokymus e. mokymo platformoje). |
| 3. UŽDAVINYS Tobulinti antikorupcinę aplinką, didinti RSC darbuotojų nepakantumą korupcijai, valdyti interesų konfliktus |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kalendoriniams metams pasibaigus, apibendrinti Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso, patvirtinto RSC direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“ (toliau – Etikos kodeksas), taikymo rezultatus dėl Etikos kodekso pažeidimų, Etikos kodekso nuostatų laikymosi kontrolės, RSC etikos komiteto priimtų sprendimų ir tai paviešinti RSC interneto svetainėje | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo | 2024 m. I ketv., 2025 m. I ketv. | 2024-03-28 | RSC direktoriui pateikta RSC etikos komiteto 2023 m. veiklos ataskaita, kurios esminės nuostatos nurodytos RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Kita informacija apie korupcijos prevenciją“. Komiteto sudėtis buvo pakeista RSC direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Radiacinės saugos centro etikos komiteto darbo reglamento patvirtinimo ir Radiacinės saugos centro etikos komiteto sudarymo“ pakeitimo“. Komitetas 2023 m. nenustatė Etikos kodekso pažeidimo atvejų. 2023 m. asmenys nesikreipė į Komitetą dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo. |
| 3.2. | Vykdyti asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, kontrolę, kaip jie laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų | Nuolat | RSC užtikrinama, kad būtų vykdoma asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, kontrolė, kaip jie laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų | 2024-03-26, 2024-05-09, 2024-09-30, 2024-10-03 2024-03-27 2024-03-28 | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo vykdė RSC darbuotojų (kurie yra asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) kontrolę, kaip jie deklaravo privačius interesus Privačių interesų registre (PINREG) ir laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Atlikus Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos pateiktus organizacijos atitikties įsivertinimo testus (klausimynus), RSC pateiktos rekomendacijos dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūros, kontrolės ir pažeidimų prevencijos, rizikų valdymo priemonių taikymo valdant atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms rizikas privačių interesų deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo srityse. 1 asmeniui, atleistam iš darbuotojo, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigų, buvo pateikta Viešųjų ir privačių interesų derinimo atmintinė paliekant pareigas ir (ar) deklaruojančiojo asmens teisinį statusą. |
| 3.3. | Siekiant šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, stiprinti RSC darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, nustatyti papildomas kontrolės priemones valdant interesų konfliktus, RSC užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolę, vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. KS-332 „Dėl Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), nuostatomis, apie atliktus veiksmus, informuojant RSC direktorių | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Sudarytos sąlygos atskleisti deklaruojančių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai | 2024-12-30 | Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės Radiacinės saugos centre tvarkos aprašas, patvirtintas RSC direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo parengtas įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir Rekomendacijas, jis yra įgyvendinamas, todėl jo keisti nebuvo tikslinga. RSC direktorius informuotas apie šio teisės akto įgyvendinimą. |
| 3.4. | Pasikeitus RSC pareigybių sąrašui, peržiūrėti ir, jeigu reikia, pakeisti Pareigų, kurias Radiacinės saugos centre einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, patvirtintą Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo“ (toliau – Pareigų, kurias Radiacinės saugos centre einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas) | Pasikeitus RSC pareigybių sąrašui | Galioja aktualus Pareigų, kurias Radiacinės saugos centre einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas | __________ | Pareigų, kurias RSC einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo 2024 m. keisti nereikėjo. |
| 3.6. | Periodiškai organizuoti RSC darbuotojų mokymus, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką ir siekiant stiprinti RSC darbuotojų antikorupcines kompetencijas. Tokie mokymai turi apimti ne tik teorinių dalykų (teisės aktų) aptarimą, bet ir praktinių pavyzdžių (teismo sprendimų, žiniasklaidoje paviešintų korupcijos atvejų aptarimą ir kt.) pateikimą. Taip pat turi būti pateikiami aiškūs pavyzdžiai, kokiais veiksmais ir kokiose srityse gali pasireikšti korupcija RSC. Aiškiai RSC darbuotojus informuoti apie veiksmus, kuriuos reikia atlikti, susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika darbo vietoje ar už jos ribų, kai tokia veika yra susijusi su RSC darbuotojo užimamomis pareigomis ar jo vykdomomis funkcijomis (t. y. kaip reaguoti, kam konkrečiai pranešti, kaip pranešti ir kitais aktualiais klausimais) | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Didesnis RSC darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais. Mokymų korupcijos prevencijos klausimais, kuriuose dalyvavo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, skaičius: 2023 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2024 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2025 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., ir mokymus (bent 2 skirtingomis antikorupcijos temomis) išklausiusių RSC darbuotojų dalis procentais: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba savarankiškai išklausiusių ne mažiau nei dvi temas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų platformoje adresu https://emokymai.stt.lt/ RSC darbuotojų skaičius, pagrindžiamas įgytu sertifikatu: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 proc. RSC darbuotojų | 2024 m I–IV ketv. 2024-03-19 2024-04-16 2024-04-23 2024-12-11 2024-09-27 | 54 RSC darbuotojai, naudodamiesi e. mokymo platforma, dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose korupcijos prevencijos temomis (ne mažiau kaip 2 skirtingomis antikorupcijos temomis, kai kiekvienai temai skirta po 1 akad. val.) (gauta 113 sertifikatų, patvirtinančių baigtus mokymus e. mokymo platformoje). Darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei RSC nustatyti nariai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo dalyvavo šiuose renginiuose: 1) Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimas“; 2) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ nuotoliniame renginyje „Pranešimai apie negeroves: nuo teorijos ir praktikos“; 3) Sveikatos apsaugos ministerijos, siekiančios didinti atsparumą korupcijai sveikatos priežiūros sektoriuje, organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo atliko Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skirtų privačių interesų deklaravimo ir lobistinės veiklos srities mokymų užduotis. |
| 3.7. | Priimtiems į pareigas RSC darbuotojams vykdyti įvadinį mokymą korupcijos prevencijos klausimais | Per 1 mėnesį nuo RSC darbuotojo priėmimo į pareigas | Priimti į pareigas RSC darbuotojai baigia įvadinį mokymą korupcijos prevencijos klausimais | 2024-02-29, 2024-03-14 (2), 2024-06-27, 2024-09-10 (2), 2024-11-07 (3) | Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo 2024 m. vykdė priimtų į pareigas 9 darbuotojų įvadinį mokymą korupcijos prevencijos klausimais. |
| 3.8. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę RSC veiklos srityse | Kiekvienais metais | Nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė RSC veiklos srityse ir parengta Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada | 2024-04-29 | Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1109 „Dėl darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje ir sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, nustatyti sudarymo“, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės RSC nustatymas: nustačius korupcijos rizikas pagal lygius ir suskirsčius jas pagal svarbą, parengta korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada, kuri pateikta Sveikatos apsaugos ministerijai. |
| 4. UŽDAVINYS Gerinti RSC teikiamų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vykdyti viešųjų pirkimų stebėseną pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius, skelbiamus Viešųjų pirkimų tarnybos švieslentėje adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1, ir atlikti viešinamos informacijos analizę, o išvadas ir, esant poreikiui, siūlymus dėl viešųjų pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti RSC direktoriui ne rečiau nei du kartus per kalendorinius metus | 2023 m. IV ketv.; 2024 m. IV ketv.; 2025 m. IV ketv. | Skaidresni, efektyviau vykdomi viešieji pirkimai, užtikrinant viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas | 2024-12-27 | Atlikta RSC viešųjų pirkimų vykdymo stebėsena pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius ir išvada pateikta RSC direktoriui. |
| 4.2. | Siekti, kad kuo didesnė dalis visų viešųjų pirkimų būtų vykdoma elektroninėmis priemonėmis, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT elektroniniu katalogu ir Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS) | Nuolat | Siekiama, kad kuo didesnė dalis visų viešųjų pirkimų būtų vykdoma elektroninėmis priemonėmis, naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos VšĮ CPO LT elektroniniu katalogu ir Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema | 2024-07-09, 2024-08-28, 2024-11-04 (2), 2024-11-05, 2024-12-10, 2024-12-13 2024-03-19, 2024-07-22, 2024-11-07 (2), 2024-12-02, 2024-12-03, 2024-12-04 | RSC, naudodamasis CPO LT, 2024 m. įvykdė 7 viešuosius pirkimus. RSC, naudodamasis CVP IS, 2024 m. įvykdė 7 viešuosius pirkimus. |
| 4.3. | Skelbti RSC interneto svetainėje informaciją apie RSC teikiamas paslaugas ir, esant poreikiui, ją atnaujinti | Nuolat | RSC interneto svetainėje skelbiama informacija apie RSC teikiamas paslaugas, kuri, esant poreikiui, nuolat atnaujinama | 2024-11-20 | Pasikeitus konkretiems valstybės rinkliavų dydžiams, Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale ir RSC interneto svetainėje atnaujinti RSC teikiamų administracinių paslaugų teikimo aprašymai. 2024 m. nereikėjo keisti RSC interneto svetainėje anksčiau paskelbtos informacijos apie Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose, sąrašą ir kainas (2 priedas), nes 2024 m. nebuvo pakeistas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 621 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose“. |
| 5. UŽDAVINYS Efektyvinti radiacinės saugos priežiūrą |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atlikti sisteminį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos priežiūrą, vertinimą, siekiant nustatyti, ar esamas teisinis reglamentavimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatas, ir pateikti RSC direktoriui siūlymus dėl esamo teisinio reglamentavimo tobulinimo | 2024 m. II ketv. | Aiškesnis ir skaidresnis radiacinės saugos priežiūros vykdymo procesas | 2024-08-22 | Atlikus sisteminį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos priežiūrą, vertinimą ir atsižvelgus į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2023 m. rugsėjo 25 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą ir RSC vykdomą ūkio subjektų įteisintos veiklos priežiūrą Nr. 4-01-7825 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, parengti ir pateikti RSC direktoriui šie teisės aktų projektai: 1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 2) RSC direktoriaus įsakymo „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (priimtas RSC direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“). |
| 5.3. | Įvertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą (toliau – fizinė sauga), taikymo ir sprendimų priėmimo praktiką, vykdant viešojo administravimo procedūras radiacinės saugos priežiūros srityje, siekiant užtikrinti vienodą viešojo administravimo funkcijų vykdymo ir teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, įgyvendinimo praktiką, stiprinti RSC gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą (rezultatyvumą), efektyviai naudoti RSC žmogiškuosius ir finansinius išteklius | 2024 m. IV ketv. | Atliktas teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos, vykdant viešojo administravimo procedūras radiacinės saugos priežiūros srityje, vertinimas ir pateikti siūlymai RSC direktoriui | 2024-12-20 | Atliktas teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos, vykdant viešojo administravimo procedūras radiacinės saugos priežiūros srityje, vertinimas bei parengti siūlymai dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto tobulinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2024 m. liepos 15 d. raštu Nr. 3-2431 pateiktus pasiūlymus. |

Pastaba. Šioje ataskaitoje nurodyti RSC vykdytų korupcijos prevencijos priemonių eilės numeriai atitinka Veiksmų plano priede nurodytus korupcijos prevencijos priemonių eilės numerius.

_______________________