RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VYKDOMŲ ŠAKINIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PRIEDE NURODYTŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2024 METAIS ATASKAITA

| 1. UŽDAVINYS Didinti įstaigų veiklos viešumą ir atskaitingumą visuomenei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Vykdytojai | Įgyvendinimo terminas | Laukiami rezultatai | Laukiamas rezultato kriterijus | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| 1.1. | Organizuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) atstovų ir Ministerijai pavaldžių įstaigų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) vadovų susitikimus tikslu išgryninti įstaigos vertybes. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Išgrynintos vertybės, atspindinčios visuomenės, klientų ir pacientų keliamus lūkesčius paslaugų teikėjams, leis efektyvinti veiklą ir teikti skaidresnes paslaugas. | Skaičius įstaigų, nusimačiusių vidines įstaigos vertybes: 2023 m. – 13; 2024 m. – 13; 2025 m. – 12. | Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) direktorius ir RSC direktoriaus pavaduotoja 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. |
| 1.2. | Organizuoti Ministerijos atstovų ir Ministerijai pavaldžių įstaigų bei ASPĮ darbuotojų / medicinos personalo viešąsias konsultacijas apie skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Nustatytas poreikis kvalifikacijos tobulinimo korupcijos prevencijos srityje. Nustatytas pasirengimas užtikrinti numatytų priemonių korupcijos rizikoms mažinti tinkamą įgyvendinimą. Identifikuotas korupcijos prevencijos veiklos vykdymo poreikis, atsižvelgiant į įstaigos dydį ir (ar) administracinius pajėgumus, bei priemonės, kurios būtinos korupcijai atspariai aplinkai sukurti, siekiant kuo mažesnės administracinės naštos. | Įstaigų, dalyvavusių surengtose viešosiose konsultacijose tarp Ministerijos atstovų ir darbuotojų, skaičius: 2023 m. – 13; 2024 m. – 13; 2025 m. – 12. | 2 RSC valstybės tarnautojai ir už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo 2025 m. sausio 9 d. dalyvavo Ministerijos ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus organizuotuose 3 val. mokymuose „Įstaigos vertybių svarba, kuriant skaidresnę sveikatos priežiūros sistemą“, skirtuose sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. |
| 1.3. | Interneto svetainėje ir viešai matomose įstaigų erdvėse (fojė, koridoriuje, kitoje gerai matomoje vietoje) skelbti įstaigos vertybes. | Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | Kiekvienais metais viešinama aktuali ir atnaujinta informacija | Didesnis visuomenės ir pacientų antikorupcinis sąmoningumas. | Viešai skelbiamos įstaigos vertybės (interneto svetainėje ir gerai įstaigoje matomoje vietoje). | RSC vertybės yra išreikštos 2024 m. gegužės 31 d. RSC direktoriaus patvirtinto Vadybos sistemos vadovo Nr. VS-177 (toliau – Vadybos sistemos vadovas) 2 priede apibrėžtoje RSC vadybos sistemos politikoje, kuri viešai paskelbta RSC interneto svetainės skyriaus „Apie RSC“ srityje „RSC vadybos sistemos politika“ (https://rsc.lrv.lt/lt/apie-rsc/rsc-vadybos-sistemos-politika/), taip pat RSC patalpose gerai matomoje vietoje. RSC valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) buvo supažindinti su Vadybos sistemos vadovu, naudojantis RSC dokumentų valdymo sistema. Vadybos sistemos vadovo elektroninė versija yra pasiekiama visiems RSC darbuotojams RSC vidaus tarnybinėje stotyje. Be to, RSC vertybes detalizuoja RSC darbuotojų veiklos etikos principai ir bendrieji tarnybinės etikos reikalavimai (kurių turi laikytis visi RSC darbuotojai, vykdydami RSC veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas), nustatyti Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekse, patvirtintame RSC direktoriaus 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės pareigūnų, kitų Radiacinės saugos centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“, kuris paskelbtas RSC interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Vidaus teisės aktai“. |
| 1.4. | Organizuoti įstaigoje kasmetinę vadovybės bei darbuotojų diskusiją, tikslu aptarti įstaigos vertybes ir antikorupcinius pokyčius. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Didesnis darbuotojų antikorupcinis sąmoningumas. | Įstaigos vadovybės ir darbuotojų suorganizuotų diskusijų skaičius: ne mažiau nei viena diskusija per kalendorinius metus. | Vadybos vertinamoji analizė atlikta ir jos rezultatai aptarti 2024 m. balandžio 4 d. visuotinio RSC darbuotojų pasitarimo metu. Atliekant vadybos vertinamąją analizę ir aptariant jos rezultatus, įvertinta RSC vadybos sistemos politika, kurioje išreikštos RSC vertybės. |
| 1.6. | Vykdyti pacientų arba asmenų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos ar vykdoma ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė, apklausas, siekiant įvertinti pacientų / klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygį, integruojant klausimus apie korupciją, o apibendrintus apklausų rezultatus viešinti įstaigos interneto svetainėje. | Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ (išskyrus GMP) | 2024 m. I ketv. už 2023 m., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Tobulinama ASPĮ ir įstaigų veikla, atsižvelgiant į pacientų, klientų, kuriems teikiamos viešosios paslaugos, ar tikrintų įstaigų ir įmonių patirtį bei siūlymus. | Atliktų apklausų, kurių apibendrinti rezultatai paskelbti įstaigos interneto svetainėje, skaičius: ne mažiau nei viena apklausa per kalendorinius metus. | RSC, siekdamas užtikrinti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei analizuodamas 2024 m. savo veiklos rezultatus, 2024 m. lapkričio 11 d. atliko paslaugų gavėjų apklausą ir įvertino 2024 m. RSC teikiamų paslaugų kokybę. RSC interneto svetainėje 2025 m. I ketv. bus paskelbti atlikos paslaugų gavėjų apklausos apibendrinti rezultatai. |
| 1.13. | Skelbti informaciją apie pacientų teises ir pareigas įstaigos interneto svetainėje. | Ministerija, ASPĮ, Ministerijai pavaldžios įstaigos | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv | Pacientų, žinančių savo teises, skaičiaus didėjimas mažina smulkiąją korupciją įstaigoje. | Visų įstaigų interneto svetainėje skelbiama informacija apie pacientų teises ir pareigas. | 2024 m. gruodžio 9 d. atnaujinta RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Pacientų teisių apsauga“ skelbiamos informacijos apie pacientų teisių apsaugą nuoroda (https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/asmens-sveikatos-prieziura/pacientu-teises-1/). Teisės aktai, reglamentuojantys radiacinę saugą, kurie nustato asmenų, patiriančių medicininę apšvitą, teises, skelbiami RSC interneto svetainėje. |
| 2. UŽDAVINYS Didinti darbuotojų sąmoningumą pranešėjų apsaugos srityje, kuri laikytina viena iš svarbesnių kuriant korupcijai atsparią aplinką |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Skatinti darbuotojus suprasti pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą. Stiprinti darbuotojų sąmoningumą, užtikrinant pranešėjų apsaugą, siekiant keisti institucinį požiūrį į pranešėjus, šalinti neigiamą požiūrį ir nuostatas dėl pranešimų teikimo apie neteisėtą ar nesąžiningą elgesį, organizuoti mokymus, seminarus, diskusijas ir gerosios patirties sklaidos renginius. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Didėjantis darbuotojų pasitikėjimas pranešėjų apsaugos mechanizmu skatins darbuotojus pranešti apie galimus pažeidimus įstaigose ir prisidėti prie skaidresnės sveikatos priežiūros sistemos. | Organizuotų mokymų, seminarų, diskusijų ir gerosios patirties renginių skaičius: 2024 m. – 1 vnt., 2025 m. – 1 vnt. ir 2025 m. – 5 proc. didesnis darbuotojų, suprantančių pranešėjų apsaugos mechanizmo esmę ir jo veikimą, skaičius nei 2024 m. | Naudodamiesi e. mokymo platforma, 2024 m. 4 RSC darbuotojai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose korupcijos prevencijos tema „Pranešėjų apsauga“ (1 akad. val.) (gauti 4 sertifikatai, patvirtinantys baigtus mokymus e. mokymo platformoje). |
| 3. UŽDAVINYS Tobulinti antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kalendoriniams metams pasibaigus apibendrinti darbuotojų etikos taisyklių taikymo dėl darbuotojų etikos taisyklių pažeidimo, etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės, etikos komisijos posėdžiuose priimtų sprendimų rezultatus ir tai paviešinti įstaigos interneto svetainėje. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2024 m. I ketv. 2025 m. I ketv. | Atviresnė įstaigos veikla didins visuomenės pasitikėjimą sveikatos priežiūros įstaigomis ir pačia sveikatos priežiūros sistema. | Iki einamųjų metų I ketvirčio pabaigos įstaigos interneto svetainėje paviešinta nuasmeninta įstaigoje veikiančios etikos komisijos praėjusių kalendorinių metų darbo ataskaita. | RSC direktoriui 2024 m. kovo 28 d. pateikta RSC etikos komiteto 2023 m. veiklos ataskaita, kurios esminės nuostatos nurodytos RSC interneto svetainės skyriaus „Korupcijos prevencija“ srityje „Kita informacija apie korupcijos prevenciją“. Komiteto sudėtis buvo pakeista RSC direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Radiacinės saugos centro etikos komiteto darbo reglamento patvirtinimo ir Radiacinės saugos centro etikos komiteto sudarymo“ pakeitimo“. Komitetas 2023 m. nenustatė Etikos kodekso pažeidimo atvejų. 2023 m. asmenys nesikreipė į Komitetą dėl Etikos kodekso nuostatų pažeidimo. |
| 3.2. | Siekiant šalinti teisinio reguliavimo trūkumus, stiprinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, nustatyti papildomas kontrolės priemones valdant interesų konfliktus, įstaigose užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) laikymosi kontrolę ir priežiūrą, vadovaujantis Įstatymo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros, patvirtintų 2021 m. lapkričio 24 d. VTEK sprendimu Nr. KS-332 „Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros patvirtinimo“, (toliau – Rekomendacijos) nuostatomis, apie atliktus veiksmus, informuojant įstaigos vadovą. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Sudarytos sąlygos atskleisti deklaruojančių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai. | Pagal poreikį atnaujinti ir įstaigos vadovo įsakymu patvirtinti įstaigos vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų ir privačių interesų kontrolę, o įstaigos vadovui pateiktų raštiškų ataskaitų skaičius per kalendorinius metus – nemažiau kaip dvi. | Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės Radiacinės saugos centre tvarkos aprašas, patvirtintas RSC direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi ir kontrolės Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo parengtas įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir Rekomendacijas, todėl jo keisti nebuvo tikslinga. 2024 m. gruodžio 30 d. RSC direktorius informuotas apie šio teisės akto įgyvendinimą. 2024 m. nebuvo tikslinga keisti Pareigų, kurias Radiacinės saugos centre einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo, patvirtinto RSC direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų vykdymo“. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo 2024 m. vykdė RSC darbuotojų (kurie yra asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje) kontrolę, kaip jie deklaravo privačius interesus Privačių interesų registre (PINREG) ir laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. 2024 m. kovo 27 d. atlikus Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos pateiktus organizacijos atitikties įsivertinimo testus (klausimynus), RSC pateiktos rekomendacijos dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiūros, kontrolės ir pažeidimų prevencijos, rizikų valdymo priemonių taikymo valdant atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms rizikas privačių interesų deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo srityse. 2024 m. kovo 28 d. 1 asmeniui, atleistam iš darbuotojo, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigų, buvo pateikta Viešųjų ir privačių interesų derinimo atmintinė paliekant pareigas ir (ar) deklaruojančiojo asmens teisinį statusą. |
| 3.7. | Periodiškai organizuoti mokymus darbuotojams, padedant formuoti korupcijai atsparią aplinką ir siekiant stiprinti darbuotojų antikorupcines kompetencijas. Mokymai turi apimti ne tik teorinių dalykų (teisės aktų) aptarimą, bet ir praktinių pavyzdžių pateikimą, pvz., teismo sprendimų, žiniasklaidoje paviešintų korupcijos atvejų aptarimą ir kt. Taip pat turi būti pateikiami aiškūs pavyzdžiai, kokiais veiksmais ir kokiose srityse gali pasireikšti korupcija įstaigoje. Aiškiai darbuotojus informuoti apie veiksmų planą, susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veika darbo vietoje ar už jos ribų, kai tokia veika yra susijusi su darbuotojo užimamomis pareigomis ar jo vykdomomis funkcijomis (t. y. kaip reaguoti, kam konkrečiai pranešti, kaip pranešti ir kitais aktualiais klausimais). | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais. | Didesnis darbuotojų sąmoningumas korupcijos prevencijos klausimais: mokymų korupcijos prevencijos klausimais, kuriuose dalyvavo darbuotojai, atsakingi už korupcijos prevenciją, skaičius: 2023 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2024 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., 2025 m. – ne mažiau kaip 2 vnt., ir mokymus (bent 2 skirtingomis antikorupcijos temomis) išklausiusių darbuotojų dalis procentais: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba savarankiškai išklausiusių ne mažiau nei dvi temas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos mokymų platformoje adresu https://emokymai.stt.lt/ darbuotojų skaičius, pagrindžiamas įgytu sertifikatu: 2023 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2024 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; 2025 m. – ne mažiau kaip 10 proc.; arba nuolat rengiama ir atnaujinama dalijamoji medžiaga korupcijos prevencijos klausimais ir elektroniniu paštu išplatinta daugiau kaip 50 proc. darbuotojų. | 2024 m. 54 RSC darbuotojai, naudodamiesi e. mokymo platforma, dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose korupcijos prevencijos temomis (ne mažiau kaip 2 skirtingomis antikorupcijos temomis, kai kiekvienai temai skirta po 1 akad. val.) (gauta 113 sertifikatų, patvirtinančių baigtus mokymus e. mokymo platformoje). Darbo grupės korupcijos pasireiškimo tikimybei RSC nustatyti nariai 2024 m. kovo 19 d. dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas“. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo dalyvavo šiuose renginiuose: 1) Specialiųjų tyrimų tarnybos 2024 m. balandžio 16 d. organizuotame nuotoliniame metodinės pagalbos renginyje ,,Korupcijos prevencijos veiksmų planų rengimas“; 2) iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ 2024 m. balandžio 23 d. organizuotame nuotoliniame renginyje „Pranešimai apie negeroves: nuo teorijos ir praktikos“; 3) Ministerijos, siekiančios didinti atsparumą korupcijai sveikatos priežiūros sektoriuje, 2024 m. gruodžio 11 d. organizuotame renginyje, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo 2024 m. rugsėjo 27 d. atliko Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos skirtų privačių interesų deklaravimo ir lobistinės veiklos srities mokymų užduotis. |
| 4. UŽDAVINYS Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Vykdyti pirkimų stebėseną pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius, skelbiamus VPT švieslentėje adresu https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-vykdytoju-zemelapis-svieslente-1, ir atlikti viešinamos informacijos analizę, o išvadas ir esant poreikiui siūlymus dėl pirkimų stebėsenos rodiklių tobulinimo, korupcijos prevencijos veiklos skaidrumo didinimo pateikti įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ne rečiau nei du kartus metuose. | Ministerija, Ministerijai pavaldžios įstaigos, ASPĮ | 2023 m. IV ketv., 2024 m. IV ketv., 2025 m. IV ketv. | Skaidresni, efektyviau vykdomi viešieji pirkimai, užtikrinant viešųjų pirkimų tikslą – racionaliai naudoti skirtas lėšas. | Įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateiktų išvadų apie atliktos viešųjų pirkimų stebėsenos pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius analizės rezultatus ir siūlymus skaičius: 2023 m. – 1 vnt., 2024 m. – 2 vnt., 2025 – 2 vnt. | 2024 m. gruodžio 27 d. atlikta RSC viešųjų pirkimų vykdymo stebėsena pagal tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų rodiklius ir išvada pateikta RSC direktoriui. |
| 5. UŽDAVINYS Ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvinimas |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Atlikti sisteminį teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų kontrolę, vertinimą, tikslu nustatyti, ar esamas teisinis reglamentavimas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatas, ir pateikti įstaigos vadovui siūlymus dėl esamo teisinio reglamentavimo tobulinimo. | Ministerijai pavaldžios viešojo administravi-mo įstaigos, vykdančios ūkio subjektų kontrolę | 2024 m. II ketv. | Aiškesni ir skaidresni priežiūros ir kontrolės vykdymo veiklos procesai. | Atliktas sisteminis teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų kontrolę, vertinimas ir pateikti raštu siūlymai įstaigos vadovui dėl esamo teisinio reglamentavimo atitikties Nutarimui ir poreikio tobulinti esamą teisinį reglamentavimą. | Atlikus sisteminį teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės saugos priežiūrą, vertinimą ir atsižvelgus į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2023 m. rugsėjo 25 d. antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą ir RSC vykdomą ūkio subjektų įteisintos veiklos priežiūrą Nr. 4-01-7825 pateiktas pastabas ir pasiūlymus, parengti ir 2024 m. rugpjūčio 22 d. pateikti RSC direktoriui šie teisės aktų projektai: 1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 2) RSC direktoriaus įsakymo „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas (priimtas RSC direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. V-64 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“). |
| 5.2. | 1. Įvertinti teisės aktų taikymo ir sprendimų priėmimo praktiką vykdant viešojo administravimo procedūras kontrolės srityje, siekiant užtikrinti vienodą viešojo administravimo funkcijų vykdymo ir teisės aktų įgyvendinimo praktiką, stiprinti institucijos gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą (rezultatyvumą), efektyviai naudoti institucijos žmogiškuosius ir finansinius išteklius. | Ministerijai pavaldžios viešojo administravi-mo įstaigos, vykdančios ūkio subjektų kontrolę | 2024 m. IV ketv. | Efektyvesnė ūkio subjektų kontrolė, taikant vienodą praktiką ir didinant įmonių ir įstaigų pasitikėjimą kontroliuojančiomis įstaigomis, taip mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę vienoje iš rizikingiausių veiklos sričių. | Parengtas teisės aktų taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos, vykdant viešojo administravimo procedūras kontrolės srityje, vertinimas ir pateikti įstaigos vadovui pasiūlymai. | Atliktas teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą, taikymo ir sprendimų priėmimo praktikos, vykdant viešojo administravimo procedūras radiacinės saugos priežiūros srityje, vertinimas bei 2024 m. gruodžio 20 d. parengti siūlymai dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 285 „Dėl Radiacinės saugos priežiūros reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto tobulinimo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2024 m. liepos 15 d. raštu Nr. 3-2431 pateiktus pasiūlymus. |

__________________________

Jei Ministerija taps naujų įstaigų dalininke ar įstaigos bus reorganizuotos ir keisis skaičius, tai susitikimai bus vykdomi 2025 m., todėl skaičius nėra absoliutus.

Jei SAM taps dalininku naujų įstaigų, ar įstaigos bus reorganizuotos ir keisis skaičius, tai susitikimai bus vykdomi 2025 m., todėl skaičius nėra absoliutus.